## Tabelle1
Project Firefight |  |  |  |  | Ideen für später
Task | Beschreibung | Bearbeiter | In Bearbeitung | Erledigt | Dem haus Model Inneräume geben um Leute dort raus zu retten
Firetruck Modelle | Zusammensetzen des Meshs und Reifen Designen | Vince |  | X | Tür mit der Axt einschlagen
Wasserdüse Modelle | Entweder Modell erstellen oder Online suchen. | Vince |  | X
Wasserdüse Fkt | Wasserdüse Anpacken und dann über nen Button aktivieren. Hebel Aniamtion startet und Raycast aktivieren zum verrignern der FeuerHP | Vince |  | X
Wasserversorgung Fkt | Eine verbindung zwischen den Hydranten und der dem Firetruck aufbauen. Dies soll durch das anschließen eines Schlauches an beidem erzeugt werden | Joe |  | X
Verbindungen fixieren und trennen | Verbindungen sollten fixiert sein (z.B. Schlauch bewegt sich, wenn Strahlrohr bewegt wird) und auch wieder trennbar sein | Joe | X
Aktionen des Players Fkt. | Freies Teleportieren im Raum, Agieren mit verschiedenen Objekten wie die Düse, die Axt… | Joe |  | X
Shader Programmierung | programmieren eines Sick aussehnden Feuer- und Wasser-Shaders | Joe
Feuer Fkt. | Vorerst in Form von Boxen in den Fenstern. Random fängt eine an Rot zu werden um das Feuer zu Simulieren. Die Boxen bekommen Lebenspunkte, um so mehr Lebenspunkte das Feuer hat um so stärker das Rot. Wenn Feuer auf 100% HP soll es die nächsten Fenster aktivieren sodass diese sich auch auffüllen. | Vince |  | X
Absperrung Fkt | Verteilung der Polygone | Vince | X
Tutorial Dialog | Textuelles / Audio Tutorial, das die einzelnen Schritte erklärt.
Tutorial Shader | Shader zum Highlighten bestimmter Objekte im Tutorial (Outline Shader) | Joe
Auswahl Szene | Szene zur Auswahl des Szenarios und Settings | Vince | X
Später:
Waldszene
Waldfeuer
Teich
Saugschläuche Fkt